红色尖兵勇当先 自立自强攻难关：

高质量党建赋能国家AI重大战略项目落地

例类别：□发展提质  □正风增效  党建赋能

| 项目简介 （400字以内） | 紧随《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》印发，深圳再度彰显出国家战略前沿的主动担当与先发优势。早在政策出台之前，深圳便紧扣国家所需、立足长远谋划，在人工智能领域率先探索、系统布局。面对国家人工智能百亿级重大项目“1个月申报”的紧急攻坚，深圳国家高技术产业创新中心党委坚决践行“两个维护”，以高质量党建统领攻坚全程，将组织优势转化为制胜优势，交出了“党建强、科技兴”的硬核答卷。 党委精准破解“定力不足、壁垒阻碍、协同乏力”三大难题，创新构建“铸魂、强基、聚力”三链模式：以“理论武装+数据导航+闭环决策”筑牢铸魂链，将习近平总书记重要论述深度融入DIKI平台，转化为“每日一习语”，明确“全栈自主可控”技术路线，把稳战略方向；以“矩阵式项目组+动态任务池”重塑强基链，12人党员突击队实行“3班倒24小时响应”，决策效率提升70%、响应提速3倍，锻造“听党指挥、能打硬仗”的“红色尖兵”；以“央地创新联合体”构建聚力链，联动华为等主体，破解“算力分散”等29项关键问题，创下央地协同“72小时响应”的“深圳速度”。 项目3个月完成从谋划到国家批复立项（总投资近百亿），助力深圳跃升为全球AI创新策源地；淬炼出一支牵头16项国家级课题、获国家领导人批示4篇的红色科技尖兵队伍，助推大湾区跻身国家集成电路产业“第三极”。项目探索了高质量党建赋能科技创新的实践路径，形成了可复制推广的制度性成果，为重大科技项目攻关提供了鲜活的“深圳样本”。 |
| --- | --- |

- 项目背景

- 习近平总书记指出，高质量发展需要高质量党建来引领。人工智能发展事关国家战略全局，是实现高水平科技自立自强、建设科技强国、实现高质量发展的重要举措。广东省委“1310”具体部署明确将高水平科技自立自强作为高质量发展的核心支撑，明确提出“在建设更具国际竞争力的现代化产业体系上取得新突破”。深圳作为先行示范区，肩负突破“卡脖子”技术难题、实现科技自立自强的重大政治使命。

- 2024年春节前夕，一项关乎国家人工智能战略安全的百亿级重大项目申报任务紧急下达，时限仅1个月。深圳国家高技术产业创新中心（简称“深国创中心”）党委以高度的政治责任感，将项目攻坚作为检验“两个维护”政治担当的试金石，作为落实广东省委“1310”具体部署的核心战场。面对标准极高、时间极紧、竞争极其激烈而深圳起步最晚的严峻形势，深国创中心党委坚持问题导向，找准高质量党建引领高质量发展的着力点，以改革创新精神提升党建质量，成功破解科层制响应慢、创新主体分散、技术路线摇摆三大难题，推动深圳首个百亿级“人工智能国家级重大项目”高效落地。

二、主要做法

（一）聚焦“党建怎么抓”，打造铸魂链，以理论伟力锚定“自主可控”战略航向，破解“定力之惑”

面对国家级AI重大项目攻关的紧急号令，深国创中心党委以“三个表率”为引领，推动政治建设与科技攻关深度融合，构建“理论武装+战时机制+数据赋能”三位一体模式破解战略定力难题。一是理论武装铸魂定向。党委班子带头深学细悟习近平总书记“7·29”重要指示精神和关于科技自立自强重要论述，创新“专题研学+现场教学”双模式，开展“攻坚战场主题党日”，将“自立自强”具化为12项攻坚指标和46个关键节点。二是数据导航精准落子。依托自主研发的DIKI产业智能平台，首创“红色云课堂”模块，设置“每日一习语”微课堂（10分钟音频），实行“每周一测试+每月一研讨”积分制，学习积分与项目任务优先级、评优评先直接挂钩。三是闭环决策锚定航向。通过DIKI平台深度整合全球AI产业核心数据与前沿动态，通过智能分析生成动态产业图谱，经36次专题研讨精准锚定“全栈自主可控”（产业链上中下游均实现国产化）技术路线，形成“国家战略引领—科学数据支撑—可行路径保障”闭环决策链，确保技术方向始终与党中央决策部署同频共振，彰显党建引领科技攻坚的独特优势。

（二）聚焦“人才怎么聚”，打造强基链，以组织重构锻造“如臂使指、战之必胜”的先锋阵地，破解“壁垒之困”

党委以打造“四强”党支部为抓手，创新构建以党员突击队为为核心的“矩阵式项目组+动态任务池”战时机制，彻底打破部门墙、层级障。一是尖兵突击打破常规。组建12人青年党员突击队，签下“完不成任务不撤退”责任状，实行“3班倒24小时响应”，在春节48小时攻坚中完成通常需2周的架构设计，创单日迭代5版方案的速度纪录，锤炼“关键时刻站得出”的党性品格。二是矩阵管理穿透壁垒。创新“双纵三横”矩阵式攻坚架构：纵向设立“指挥部（党委）-作战室（支部）-尖兵组（党小组）”三级穿透式指挥链；横向打破6个部门壁垒，按芯片、算法、算力等技术领域组建12个动态攻坚团队，决策审批压缩70%，响应速度提升3倍。三是“三维淬火”锻造铁军。针对青年党员占比超60%特点，打造“思想淬炼+专业训练+实战磨炼”三维培养体系；配备“业务+政治”双导师，开展“政治生日忆初心”等12项关爱行动，解决思想困惑187人次；依托DIKI平台建立“闯关式技能图谱”，定制“个性化成长图谱”，推动5名青年成长为方案核心设计师，3人任关键岗位骨干，锻造“听党指挥、能打硬仗”的“红色生力军”。

（三）聚焦“协同怎么干”，打造聚力链，以链上共建构建“央地创新联合体”，破解“资源整合之难”

党委深化“强基工程”，推动党组织建在创新链、先锋力量聚在攻关链、服务保障抓在协同链。一是创新链上铸魂聚力。与华为、鹏城实验室等开展“铸魂·聚力·攻坚”联建，汇聚涵盖各领域的100余名顶尖专家“智囊团”，形成芯片、算力等领域20篇高质量专题报告。二是攻坚链上靶向突破。党员骨干深入157家企业“叩门问需”，收集产业痛点113项，解决“算力资源分散”“芯片适配难”等问题29个。三是服务链上高效协同。通过联合学习、难题共商、资源互助，构建“党委统揽、支部联动、党员冲锋、各方聚力”协同体系，与国家发展改革委保持高效协同，确保方案与国家战略同频共振，创下央地协同“72小时响应”的“深圳效率”，贡献了国家战略落地的“深圳方案”。

三、创新点

（一）“红云铸魂+数据导航”战略决策新机制

首创将党的创新理论与DIKI平台深度融合的科技决策新模式。在DIKI平台嵌入“红色云课堂”，创新性拆解习近平总书记关于科技自立自强重要论述为“每日一习语”微课程，建立“开机弹窗学习-答题积分激励-晋阶认证”闭环系统，实现党的理论直达攻坚一线。构建囊括全球视野及全产业链的14大基础要素库与20大行业知识库，汇聚超百亿条产业数据，生成28个动态产业链图谱，开创了数据驱动的战略决策新模式。该机制将国家战略需求精准转化为可量化、可执行的技术参数，实现了政治要求与技术路线的无缝对接，从根本上破解了重大项目中战略方向易摇摆、政治要求难落地的痛点，为重大科技项目决策提供了理论武装与数据赋能双轮驱动的新范式。

- （二）“揭榜砺剑+三维淬火”青年育才新路径

- 创建重大任务中青年党员淬炼成长系统解决方案。打破传统科层制壁垒，构建“矩阵式项目组+动态任务池”管理体系，依托党员攻坚队实现“跨部门、跨领域、跨层级”灵活组队，决策链路压缩70%，响应提速3倍。创新“揭榜淬火”机制，构建“穿透三级、权责下沉、青年砺剑”敏捷攻坚组织。通过“指挥部-作战室-尖兵队”穿透架构赋予一线党员“战时决策权”，实现青年党员党性修养、业务能力、斗争精神的同步跃升，有效解决了科层制下响应迟滞、青年力量激发不足问题，为科技自立自强锻造了一支听党话、跟党走、能打仗、打胜仗的青年“红色尖兵杯”队伍，释放出“党建强则攻坚快”的乘数效应。

- “链上堡垒+雁阵协同”组织动员新模式

- 深化拓展“强基工程”的组织创新实践。以共同政治目标凝聚多元主体，构建“产业链党建联盟+矩阵式攻坚单元”组织形态，打造“链上党建共同体”模式。通过“组织共建铸魂、资源平台聚能、难题协同攻坚”，成功破解了央地企研协同难、资源散、合力弱困局，将分散主体高效整合为目标同向、行动同步、资源共享的“攻坚雁阵”，实现资源在链上最优配置、力量在链上最大凝聚，为重大任务提供坚实组织保障和资源支撑。

四、成果成效

（一）赋能科技创新，彰显党建引领强大动能

项目团队7天完成全球竞合扫描，30天凝练“全栈自主可控”技术路线，3个月实现从谋划到国家立项，一次性通过国家发改委评审，推动“深圳方案”写入国家战略施工图，创重大科技项目落地速度新纪录。2025年3月，市长亲自按下项目启动键，不仅点亮深圳建设全球AI创新策源地的新坐标，更激荡起我国突破核心技术封锁的时代强音，开创了新时代“党建赋能科技创新”的标杆实践。

（二）勇担国家战略使命，挺起科技自立自强硬脊梁

项目2024年9月获国家发改委立项批复，总投资近100亿元（含中央预算内投资数十亿元），成为国内首个以“全栈自主可控”为核心的国家级AI重大基础设施和国家战略科技力量关键载体，为构建安全可控的AI生态树立标杆。项目建成后将通过前沿技术突破全方位锻造深圳 AI 新质生产力体系，将加速高端要素集聚，助力深圳打造“全国算力最强城市”与“全球AI创新标杆”，推动深圳成为国际顶尖的人工智能创新高地。

（三）淬炼红色尖兵，书写硬核答卷新篇章

项目的成功实施，生动彰显了党员科技工作者在攻坚克难中的先锋模范作用。党委锻造出一支“听党指挥、能打硬仗”的红色科技尖兵队伍。这支队伍锚定“大湾区科技产业协同创新引领者”目标，主动服务国家战略，累计牵头16项国家级课题，4篇专报获得国家领导人批示。深度参与国家战略科技力量建设，有力支撑河套深港科技创新合作区、前海深港现代服务业合作区、光明科学城等国家级战略区域规划，前瞻推动总投资近150亿元的集成电路重大公共服务平台项目纳入国家战略版图，为粤港澳大湾区跻身国家集成电路产业“第三极”构筑关键战略支点，在支撑大湾区国家战略落地上交出硬核答卷。深国创中心党委荣获“广东省先进基层党组织”荣誉称号，深国创中心团总支荣获“广东省青年五四奖章集体”荣誉称号。