福田区教育局关于高等院校合作项目

2024年工作总结的报告

区政府：

2020年9月至2021年6月，我区先后与清华大学经管学院、深圳高等金融研究院、香港大学、深圳大学签订协议，合作共建高等教育项目。按照相关协议精神，各单位需于每年3月底前向区政府提交上一年度《工作总结》，内容主要包括院方总体发展情况，以及为我区提供的专项服务完成情况。我局积极督促指导清华大学经济管理深圳研究院、深圳高等金融研究院、香港大学经管学院（深圳）、深圳香蜜湖国际金融科技研究院对2024年工作进行总结，并对4家单位提交的《2024年工作总结》（附件1-4）进行梳理汇总。此外，根据协议约定，清华大学经济管理深圳研究院提交三年期自评报告（附件5）,我局对其开展首次周期性考核工作（其余3所研究院暂未达到周期性考核时间）。经梳理汇总4所研究院工作，现将情况汇报如下：

- 清华大学经济管理深圳研究院相关情况

（一）研究院总体发展情况

目前，研究院采用北京深圳共建模式，经管学院四个一级学科中已完成三个学科落地深圳，2024年金融硕士蝉联FT排名全球第5名，连续3年进入世界前十，稳居亚洲榜首。在教育教学方面，研究院以不低于清华大学的标准引进教师与高层次人才共13名，专业硕士、EMBA、高管教育等累计招生949人次，人才培养工作稳步推进。在决策参考方面，累计完成专报20篇，涵盖量子科技、软实力建设、新质生产力科研支撑体系等多领域，其中1篇被中央有关部门采用，1篇被中国社会科学院采用，6篇被广东省委有关部门采用，2篇被深圳市委领导采用，另有2篇上报中央、5篇递交北京市科协、1篇递交深圳市市委常委等待批示，报告质量较高，决策支撑效果良好。在政府培训方面，合计完成培训22次，研究院针对新阶层人士、政府管理干部、非公企业党组织书记等不同群体需求，设置涵盖数字化转型、科技创新管理、人工智能等多领域内容。师资汇聚清华教授、专业机构人员及产业部门业务骨干，教学模式多元，涵盖线下脱产学习、线上课程、专题培训班及研讨会等多种形式。在国际论坛与学术会议方面，累计完成30次，主题涵盖人工智能与数字经济探讨、MBA教育案例国际化交流、金融领域助力实体经济发展研讨等多个领域，形式丰富多样。在“三创”方面，累计举办创业大赛9场，主题涉及创新创业、人工智能、可持续发展等前沿领域，为创业者搭建展示交流平台；累计开展各类交流活动28次，涵盖项目路演、行业研讨会、工作坊、创业沙龙和训练营等多种形式；累计48个项目团队加入清华x-lab（深圳），涵盖人工智能、大数据、新能源、生物科技等前沿领域，其中3家已完成融资，融资总额约1亿。在科研及成果转化方面，2022年成立首所研究中心--大湾区数字经济研究中心。该中心在学术研究、科研项目、产学研合作及学术交流方面取得了一定成效，承担了多项国家级和地方级科研项目，获批国家自然科学基金项目共3个，专利申请1项。论文水平远超本部及国际一线商学院，累计发表及录用期刊论文数35+篇，会议论文数31+篇，工作论文数73+篇，其中UTD24合计20+篇，FT50合计22+篇，A+类合计22+篇，A类合计5+篇。2025年，规划成立金融科研中心，将与清华大学深圳国际研究生院数据与信息研究院等组建跨学科团队、搭建科研平台，并主动对接区金融服务和风险防控中心等部门，参与政策研讨与制定工作。

（二）议定事项完成情况

根据协议，原则上每三年开展一次周期性综合评价工作。考虑研究院发展的专业性，我局聘请深圳国家高技术产业创新中心对研究院2021年至2024年的工作开展了周期性考核。经审核，研究院按协议完成议定事项情况较好，仅有研究中心建设事项需加快进度（详见表1）。

表1：清华大学经济管理深圳研究院合作协议考核指标2021-2024年完成情况

| - 考核指标 | - 协议要求 | - 2021年 | - 2022年 | - 2023年 | - 2024年 | - 2021-2024年 - 完成情况 | - 五年目标完成度及结论意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才培养 | 五年总计招生规模1000人次以上 | 205人 | 241人 | 258人 | - 245人 | - 949人 | - 符合预期 - 正常推进中 |
| 人才引进 | 五年内招聘教师不少于5名 | 2020-2021年共引进4名 | 在职4名 | 新引进3名，在职6名 | - 在职6名 | - 共引进7名，现在职6名 | - 已完成 |
|  | 五年内引进高层次人才不少于8名 | 引进2名 | 引进2名，出站1名，在站3名 | 引进1名，出站1名，退站1名，在站2名 | - 引进1名，在站3名 | - 共引进6名，现在站3名 | - 正常推进中 |
| 决策参考 | 每年提供3项以上 | / | 4项 | 10项 | - 6项 | - 20项 | - 超出预期 - 已完成 |
| 政府培训 | 每年不少于5次 | 2次 | 8次 | 5次 | - 7次 | - 22项 | - 超出预期 - 已完成 |
| 国际论坛与学术会议举办 | 每年不少于5次 | / | 6次 | 16次 | - 8次 | - 30次 | - 超出预期 - 已完成 |
| 研究中心建设 | 总计不少于3所 | / | 成立大湾区数字经济研究中心 | / | / | 已成立1所 | - 完成度33% - 追赶进度中 |
| 创业大赛与交流活动组织 | 每年组织X-lab三创相关大型创业大赛1次 | 1次 | 1次 | 4次 | - 3次 | - 9次 | - 超出预期 - 已完成 |
|  | - 与X-lab相关各类交流活动每年不少于3次 | - 2次 | - 4次 | - 8次 | - 14次 | - 28次 | - 超出预期 - 已完成 |

二、深圳高等金融研究院相关情况

（一）研究院总体发展情况

研究院落户福田以来，高位求进，教学科研方面均呈现出良好发展态势。一是生源结构持续向好。着重创新拔尖人才培养，依托香港中文大学（深圳）稳步推进金融学、经济学、会计、市场学、信息管理与商业分析、管理学、金融EMBA学位教育项目人才培养工作，2024年在校生达1704人，其中全日制1090人，兼读制614人。二是高层次人才规模与师资力量不断壮大。2024年引进高层次专业人才10位，累计引进37位；独立及联合香港中文大学（深圳）共引进233位来自海内外顶尖高校的学术研究员。三是学科荣誉又添新绩。数据科学理学硕士项目QS排名中国第1，全球第36，其中“就业能力”单项指标取得亚洲第1；管理学理学硕士MBM项目荣获中外合作商科硕士项目第1。多名教授荣获各类奖项及表彰。四是金融智库不断完善。2024年组织和参与组织各类学术交流活动62场，联合香港中文大学（深圳）在国际著名期刊发表论文53篇。

（二）议定事项完成情况

经审核，深圳高等金融研究院按协议，较好完成2024年议定事项（详见表2）。

表2：深圳高等金融研究院议定事项完成情况一览表

| - 序号 | - 议定事项 | - 2024年完成情况 | - 自协议签署之日起 - 累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策参考，不少于10项。 | 完成。12项 | 完成。累计完成45项 |
| 2 | 高端培训（为政府和金融机构高端人才提供），每年不少于12场次。 | 完成。14场 | 完成。累计完成53场 |
| 3 | 组织高水平论坛、学术会议和学术讲座，每年不少于6场。 | 完成。6场 | 完成。累计完成30场 |
| 4 | 在校生规模。2024年应达到950人以上。 | 有序推进。1704人（全日制1090人，兼读制614人） | 符合预期。 |
| 5 | 高层次人才引进，5年内引进不低于40名。 | 有序推进。引进高层次人才10名。 | 有序推进。累计引进高层次人才37名。 |
| 6 | 研究中心建设，总数不低于10个。 | 完成。10个 |  |

三、香港大学经管学院（深圳）相关情况

根据协议，在香港大学经管学院（深圳）成立前，由港大教育信息咨询（深圳）有限公司作为香港大学经管学院深圳校区（以下简称校区）在福田先行开展培训、咨询、科研等工作。2024年3月，福田区委机构编制委员会正式批复设立香港大学经济及工商管理学院（福田），由于国家事业单位注册系统关闭，直至2025年3月系统开放。5月底，校区完成二类事业单位登记工作。

（一）校区总体发展情况

2022年11月，深圳校区正式启动运营，组建行政管理团队及教研团队，采取深圳-香港双城模式开展MBA、DBA等在职项目培训，有效链接深港资源，积极发挥港大优势，充分开展教、研、创等多维度发展。校区内设立的创业孵化中心，为粤港澳优秀创业团队提供产、研、融一体化孵化服务，帮助创业企业实现成果转化。一是行政管理团队、研究机构组建工作已完成，逐步提升自我造血能力。截至2024年12月，校区共有全职员工41人，已完成金融科技、数字经济、人工智能、智慧医疗、ESG、经济战略发展六大研究院的组建，通过鼓励香港大学经管学院的教授在校区开展课题研究兼职工作，引进教授、副教授和助理教授共64名开展课题研究工作，并通过24个在研项目累计引进科研人员191名（现在职人数15名）；2024年度实现收入约2650万元，较2023年收入1192万元相比，增长122%，校区运营能力逐步提升。二是学术交流活动与国际论坛、决策咨询工作有序推进。2024年校区共举办以世界经济挑战与机遇、企业风险管理、科技创新等为主题的学术交流活动10场，受众主要为港大师生、本地企业代表等；校区产出政策咨询报告/政策建议报告11篇，主题涉及产业政策、低空经济、AI等领域，并提交至区相关职能部门。三是高端人才培训与我区实现有效链接。校区围绕福田区需求，紧跟时代发展的潮流，邀请了十余位教授及讲师开展了“福田区新阶层人士点燃学习赋能计划”“福田区委干部培训”“人工智能助力产业升级”“鲲鹏学院讲堂”“莲花街道先锋讲堂”等培训，参训人数超900人。四是企业孵化运营工作进展符合预期。校区“元创谷”孵化基地累计吸引14个科技创新企业团队入驻，其中11个项目注册地在我区，港澳青年创业项目3个。孵化进度方面，已毕业项目1个，已清退/待清退项目3个，剩余10个项目孵化工作推进中。

（二）议定事项完成情况

2024年，议定事项中研究机构组建、学术活动、决策咨询报告、创新孵化、人才团队引进基本符合预期。高端人才培训部分指标未完成，2021-2022年部分暂未完成的议定事项将于合作期限内逐项补齐（详见表3）。

表3：香港大学经管学院（深圳）议定事项完成情况一览表

| 序号 | 议定事项 | 2024年完成情况 | 自协议签署之日起 累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策参考，每年不少于10项。 | 完成。11项 | 推进中。累计完成21项，需补齐2021-2022年数量。 |
| 2 | 2-1.每年邀请不少于50位教授开展教研工作。 | 完成。吸引64位教授作为科研课题负责人或联席负责人 | 符合预期。 |
|  | 2-2.5年不少于60位博士后或研究国际化高端人才在深圳开展研究工作。 | 推进中。累计招聘49名博士研究员（33人为海外留学博士） | 推进基本符合预期。 |
|  | 2-3.5年内吸引不少于30位高层次海内外人才来深创业。 | 推进中。吸引13位海外高层次人才来深创业，参与创新项目孵化 | 推进基本符合预期。 |
| 3 | 3-1.高端经管人才教学项目每年约2000人。 | 部分完成。966人次 | 未达预期。累计1603人次 |
|  | 3-2.高端人才培训课程5年内每年参训人次不少于500。 | 完成。825人次 | 推进中。累计1460人次 |
|  | 3-3.特定干部培训课程每年不少于5次。 | 部分完成。6次 | 推进中。累计完成10次 |
|  | 3-4.学术活动每年至少5次。 | 部分完成。10次。 | 完成。累计完成32场 |
| 4 | 2023年12月31日前完成四个研究院的设立。 | 已完成。 |  |
| 5 | 在深圳设立创新孵化中心。 | 已完成。 |  |

四、深圳香蜜湖国际金融科技研究院相关情况

（一）研究院总体发展情况

2022年12月正式在市事业单位登记管理局注册登记，由市金融局作为行业主管部门。2023年2月，研究院启动运营；2024年12月，完成深业上城临时办学空间场地装修并通过验收，加快推进各项工作。一是稳步推进运营管理各项工作。研究院2024年理事会审议通过了相关管理办法，规范工作开展。12月，研究院正式入驻深业上城南区二期第22层、23层2302室办公场地。二是明确研究院定位，立足高质量发展。研究院聚焦数字经济金融研究、着眼于当下热点经济金融问题、智库成果丰硕、平台能级提升，由省部级领导牵头开展4项重大课题研究，并向市金融局、福田区政府报送决策咨询报告10篇，主办1场金融科技峰会、10场闭门研讨会，联合主办15场学术研讨会、1场金融科技大赛，助力深圳建设全球金融科技中心。三是聚焦福田需求，打造“金字招牌”。与区金融服务和风险防控中心建立了较为密切的沟通联系，定期向深圳市、福田区相关部门报送资政报告，初步构建粤港澳大湾区经济金融发展理论与实践的研究体系。预计至2027年，基本形成具有影响力的数字经济、数字金融、宏观经济研究品牌。

（二）议定事项完成情况

2024年，各议定事项推进中，因研究院院长变更后，主营业务有所调整，研究院超额完成决策咨询报告、高层次论坛、学术会议和学术讲座等指标，由于各种因素，在高层次人才引进与学生培养方面有待提升（详见表4）。

表4：深圳香蜜湖国际金融科技研究院议定事项完成情况一览表

| 序号 | 议定事项 | 2024年完成情况 | 自协议签署之日起 累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策参考每年不少于1项。 | 完成。10项 | 完成。累计完成13项 |
| 2 | 金融科技全球峰会或高层次论坛、学术会议和学术讲座等，每年至少1场。 | 完成。11场 | 完成。12场 |
| 3 | 培养金融科技类研究生。每年培养规模80人，五年内达到在校生规模200人。 | 因研究院不具备独立招生资质，在研究生联合培养的方案上，与深大金融科技学院进行积极的沟通和探讨，计划通过举办学术讲座、共建实验班等方式开展学生联合培养工作。 |  |
| 4 | 为港、澳籍学生提供交流机会每年不低于20人次 | 研究院将结合深圳大学金融科技学院学生培养项目共同推进。 |  |
| 5 | 每年举办大型活动不少于1次。 | 完成。金融科技大赛1次 | 累计3次 |
| 6 | 举办或协办交流活动不少于1次。 | 完成。15场。 | 累计19场 |
| 7 | 高端培训（为政府和金融机构高端人才提供），每年不低于1场。 | 推进中。深业上城临时办学空间场地于2024年12月装修完成验收通过正式入驻，将进一步对接福田区需求，开展相关培训。 |  |
| 8 | 高层次人才引进，5年内引进不低于10名。 | 引进高层次人才需要支付高额的薪酬，鉴于研究院经费有限，目前采用学术委员牵头+外部专家兼职模式，通过课题合作、联合研究等柔性引才方式推进各项研究工作，目前已取得较好的阶段性成果。未来如资金条件允许，研究院将及时启动引进并培养经济金融领域高层次人才。 |  |
| 9 | 为福田区提供金融科技人才培训服务每年不低于100人次。 | 推进中。深业上城临时办学空间场地于12月装修验收通过正式入驻，已与福田区委组织部就经济金融人才培养和干部培训相关工作进行了交流并达成共识，将通过定制化培训、举办大讲堂、学习沙龙、联合调研等方式开展培训工作。 |  |
| 10 | 其他事项。 | 组织开展课题研究多项。 |  |

五、发展亮点及建议

（一）发展亮点

1.不断优化协同机制，赋能政府决策咨询

研究院逐步加强与福田区委组织部、发展研究中心、统战部、投促局、科工局、企服中心、人工智能产业办、金融服务和风险防控中心等职能部门的沟通协作，为开展政府合作奠定较好基础。以决策咨询为例，这一工作机制的建立促进研究工作的有效开展，研究院能够紧密围绕数字经济、量子科技等前沿热点领域进行精准研究，形成研究视角多元且深入的专报成果。这些高质量咨询报告多篇获中央、省市等各级有关部门采用，为政策制定、战略规划等提供了有力支撑，充分体现了研究院服务国家及区域发展战略的职能定位与实践成效。

- 2.人才培养成效突出，持续推动教育科技人才一体化发展

- 深圳高等金融研究院创新拔尖人才培养成效突出，2024年全日制毕业生共计485人，总就业率97.9%，位于国内外知名院校前列，近6成毕业生选择粤港澳大湾区就业。为持续推动高等教育与福田基础教育的有效链接，我局与4所研究院就拔尖创新人才培养相关事项深入合作，共建鲲鹏少年院，逐步引入高校优质课程资源及共享实验室平台，探索贯通式拔尖创新人才培养通道，探索拓展更多适合中小学生的活动与课程。

3.融合高校资源创新教学，打造高质量人才培训体系

- 研究院从四个方面构建人才培训体系：一是精准需求对接，深入分析地方政府和企业实际需求，确保培训内容精准切合实际；二是整合优质资源，汇聚清华大学、香港大学等顶尖学术力量与外部专业机构专家，充分发挥高校学术底蕴与教育优势；三是创新教学方法，采用理论讲授与案例分析相结合、专题研讨与沙盘演练互补的多元化教学模式，增强培训吸引力与实效性；四是建立长效机制，通过“专精特新”领军人才培养计划等品牌项目的持续运作，实现培训成果的稳定输出和长期积累，使培训工作形成可持续发展的良性循环，有效支撑区域人才发展战略。

4.发挥平台作用，吸引企业孵化入驻

- 通过清华x-lab、元创谷孵化基地，共吸纳62家团队/企业入驻深圳福田。其中清华x-lab平台团队融资总额约1亿，2025年团队融资计划约3.5亿，港大元创谷14家科技创新团队中，其中11个项目注册地在福田区，3个港澳青年创业项目。此外，举办的多场创新挑战赛、沙龙、创业分享会等创新创业活动，汇聚众多来自不同领域的团队，并收到政府、高校、金融机构、创投企业等社会各界广泛关注，有望带动企业落地与潜在就业。

（二）主要问题

1.经费来源单一，财政拨款依赖度较高

4所研究院已通过社会捐赠、课程培训、科研事业收入等渠道获得一定资金，但目前财政资金占比仍然较高，其中清华项目超过85%。社会捐赠及科研成果转化等筹资渠道尚未形成规模效应，单一的经费来源模式不利于其长期稳定发展；港大经管（深圳）科研经费仍高度依赖福田区单一主体资助，自主造血和多元化收入渠道不足，机构自我发展能力和抗风险能力较弱，全职研究团队规模不断缩小，人才流失形势严峻。若这一趋势持续，或将对项目的可持续发展产生较大影响。

建议：一方面，研究院应构建多层次资源拓展战略，通过搭建产学研合作平台等方式，精准对接基金会、行业龙头企业及优质民间资本，发挥清华、港大研究资源和品牌优势，多措并举增强自我造血功能，多元化收入结构，将研究院的学术优势和发展潜力转化为资源吸引力，避免过于依赖单一政府资助；另一方面，研究院应系统强化科研团队能力建设，聚焦区域经济社会发展痛点难点，培育前沿性、实用性科研项目，建立科研成果转化闭环机制，通过技术转让、知识产权运营、高端咨询服务等多元路径，逐步实现向“多元造血”的经费结构转变。

2.高端培训、决策咨询报告沟通机制可进一步优化

经过近两年多的发展，4所研究院已逐步加强与区内各职能部门的沟通联系。然而个别研究院尚未形成“需求收集-研究-反馈-调整”的完整政策咨询闭环，部分决策咨询报告主要基于自身研究方向自行发起，与我区实际决策需求存在错位，报告实用性有待提升，常态化反馈渠道有待畅通，政策建议难以获得及时评估与落地跟踪，导致智库资源未能发挥最大效能。

建议：一是构建“需求导向型”咨询机制，区相关职能部门与研究院建立定期需求对接，与4所研究院形成常态化沟通渠道，通过定期沟通会、重点领域专题研讨等形式，让研究院更精确地把握政府决策痛点，提升咨询报告的针对性和实操性；二是探索与研究院建立课题研究合作模式，针对区社会经济发展重大战略问题、亟需突破的关键技术等，区职能部门可委托有专长的研究院进行研究，明确研究目标、时限和成果要求，使研究成果真正服务于区域发展需求，实现智库资源价值最大化。

附件：1.清华大学经济管理深圳研究院204年度工作总结

2.深圳高等金融研究院2024年工作总结

3.香港大学经济及工商管理学院深圳校区2024年度

工作报告

4.深圳香蜜湖国际金融科技研究院2024年工作总结

5.清华大学经济管理深圳研究院2021-2024年工作

自评报告

福田区教育局

2025年6月17日