福田区教育局关于高等院校合作项目

2023年工作总结的报告

2020年9月至2021年6月，我区先后与清华大学经管学院、深圳高等金融研究院、香港大学、深圳大学签订协议，合作共建高等教育项目。按照相关协议精神，各项目单位需于每年3月底前向区政府提交上一年度《工作总结》，内容主要包括院方总体发展情况，以及院方为我区提供的专项服务完成情况。2024年3月以来，我局收到清华大学经济管理深圳研究院、深圳高等金融研究院、香港大学经管学院（深圳）、深圳香蜜湖国际金融科技研究院4家单位提交的《2023年工作总结》（附件1-4），并牵头组织开展调研座谈等20余场次，现将情况汇报如下：

- 清华大学经济管理深圳研究院相关情况

（一）研究院总体发展情况

研究院以北京-深圳联动为发展模式，2023年重点着力于面向大湾区的系列研究工作。一是持续打造高水平团队。现已组建行政管理团队及教学科研团队19人；累计引进高层次人才7名，现在职在岗6名（其中国家级人才5名，1人申请中）；硕士及以上在校生416名，含9名博士研究生。二是优势学科国际影响力持续提升。金融硕士项目FT排名（全球最权威的金融硕士项目排名之一）逐年提升，2021年亚洲第一；2022年首次跻身世界前十，排名全球第7；2023年打破长期由欧洲商学院占据榜单前5名的格局，位列第五名，成为首个入榜前5名的亚洲院校。三是科研中心发展取得新突破。2022年，清华大学经济管理深圳研究院大湾区数字经济研究中心成立；2023年，研究中心全面推进科研工作，并在数字经济领域的机遇与挑战中，承接国家重点科研项目且取得较为显著的成果。

（二）议定事项完成情况

经审核，清华大学经济管理深圳研究院按协议完成2023年议定事项，并补充完成由于疫情等原因导致2021年暂未完成的部分事项（详见表1）。

表1：清华大学经济管理深圳研究院议定事项完成情况一览表

| 序号 | 议定事项 | 2023年完成情况 | 自协议签署之日起 累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向福田区就社会经济发展重大事项以决策咨询报告或调研报告等形式提供决策参考3项以上。 | 完成。19篇专报与期刊，审核通过的专报将呈送福田区 | 完成。累计完成23项。 |
| 2 | 5年内招聘教师不低于5名，引进高层次专业人才不低于8名。 | 有序推进。引进教师3名，高层次专业人才2名 | 有序推进。累计引进教师7名，高层次专业人才累计5名。 |
| 3 | 5年总计招生规模（含培养人次）应达到1000人次以上。 | 有序推进。在校生416人 | 有序推进。累计招收学生711人（含非全日制）。 |
| 4 | 前沿经济、金融与管理培训，每年不少于5次 。 | 完成。5次 | 完成。累计完成15次。 |
| 5 | 高层次的国际论坛和学术会议，每年总计不少于5次。 | 完成。16次 | 完成。累计完成22次。 |
| 6 | 通过清华x-lab创意创新创业教育平台，每年组织大型创业大赛1次，并举办或协办各类交流活动不少于3次。 | 完成。创业大赛4次； 交流活动8场 | 完成。累计完成创业大赛6次；交流活动14次。 |
| 7 | 建设研究中心，总计不低于3所。 | 有序推进。探索新中新成立落地的可能性 | 有序推进。累计成立1所。 |

二、深圳高等金融研究院完成2023年相关情况

（一）研究院总体发展情况

研究院落户福田以来，高位求进，教学科研方面均呈现出良好发展态势。一是生源结构持续向好。着重创新拔尖人才培养，2023年共招收新生856名，其中95％全日制新生本科毕业于985/211院校及海内外知名院校，2023年秋季，在校生规模1577人，其中含全日制938人，兼读制639人。二是高层次人才规模与师资力量不断壮大。2023年引进高层次专业人才12位；引进毕业于全球顶尖学府的教授25位。三是学科荣誉、科研成果又添新绩。数据科学理学硕士项目QS排名中国第1，全球第32。多名教授发表于国际顶刊研究论文58篇，荣获各类世界级、国际级奖项及表彰。四是承担金融智库功能。截至2023年底，共组建研究中心10个，组织和参与32项专题研究，共43篇论文在国际著名学术期刊成功发表。五是搭建国际交流平台。组织24场会议/论坛，40场讲座等学术交流活动，线上线下参与人数超200万人；VoxChina平台关注度持续增加，短视频总流量超160万次。

（二）议定事项完成情况

经审核，深圳高等金融研究院按协议，超额完成2023年部分议定事项（详见表2）。

表2：深圳高等金融研究院议定事项完成情况一览表

| 序号 | 议定事项 | 2023年完成情况 | 自协议签署之日起 累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向福田区就社会经济发展重大事项以决策咨询报告或调研报告等形式提供决策参考不少于10项。 | 完成。13项 | 完成。累计完成33项 |
| 2 | 高端培训（为政府和金融机构高端人才提供），每年不少于12场次。 | 完成。15场 | 完成。累计完成39场 |
| 3 | 在福田区组织高水平论坛、学术会议和学术讲座，每年不少于6场。 | 完成。8场 | 完成。累计完成24场 |
| 4 | 在校生规模。2023年应达到900人以上。 | 有序推进。1577人（全日制938人，兼读制639人） | 有序推进。 |
| 5 | 高层次人才引进，5年内引进不低于40名。 | 有序推进。引进高层次人才12名。 | 有序推进。累计引进高层次人才27名。 |
| 6 | 研究中心建设，总数不低于10个。 | 完成。 |  |

三、香港大学经管学院（深圳）相关情况

根据区政府与香港大学签订的合作协议，在香港大学经管学院（深圳）成立前，由港大教育信息咨询（深圳）有限公司作为香港大学经管学院深圳校区（以下简称校区）在福田先行开展培训、咨询、科研等工作。

（一）校区总体发展情况

2021至2022年为校区筹建阶段。2021年8月，港大教育信息咨询（深圳）有限公司登记设立后，有序推进场地装修等筹建工作。2022年11月，深圳校区正式启动运营，组建行政管理团队及教研团队，采取深圳-香港双城模式开展MBA、DBA等在职项目培训，有效链接神钢资源，积极发挥港大优势，充分开展教、研、创等多维度发展。校区内设立的创业孵化中心，为粤港澳优秀创业团队提供产、研、融一体化孵化服务，帮助创业企业实现成果转化。

（二）议定事项完成情况

2023年，议定事项中研究机构组建、学术活动、创新孵化进展情况较好；事业单位注册、决策咨询报告、人才团队引进基本符合预期；高端人才培训部分指标未完成。以及2021-2022年部分暂未完成的议定事项将于合作期限内逐项补齐（详见表3）。

表3：香港大学经管学院（深圳）议定事项完成情况一览表

| 序号 | 议定事项 | 2023年完成情况 | 自协议签署之日起 累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策参考，每年不少于10项。 | 完成。10项 | 推进中。累计完成10项 |
| 2 | 2-1.每年邀请不少于50位教授开展教研工作。 | 完成。吸引64位教授作为科研课题负责人或联席负责人 | 完成。累计64位 |
|  | 2-2.5年不少于60位博士后或研究国际化高端人才在深圳开展研究工作。 | 完成。招聘研究员175人开展研究工作（含博士45人） | 完成。累计175人 |
|  | 2-3.5年内吸引不少于30位高层次海内外人才来深创业。 | 推进中。吸引2位海外高层次人才来深创业，参与创新项目孵化 | 推进中。累计2位 |
| 3 | 3-1.高端经管人才教学项目每年约2000人。 | 部分完成。637人 | 推进中。累计637人 |
|  | 3-2.高端人才培训课程5年内每年参训人次不少于500。 | 完成。635人 | 推进中。累计635人 |
|  | 3-3.特定干部培训课程每年不少于5次。 | 部分完成。4次 | 推进中。累计完成4次 |
|  | 3-4.学术活动每年至少5次。 | 部分完成。开展学术活动8次，缺2次。 | 完成。累计完成20场 |
| 4 | 2023年12月31日前完成四个研究院的设立。 | 已完成。 |  |
| 5 | 在深圳设立创新孵化中心。 | 已完成。 |  |

四、深圳香蜜湖国际金融科技研究院相关情况

（一）研究院总体发展情况

因研究院二类事业单位登记注册工作出现较多波折，从2021年6月签约后，直至2022年12月正式在市事业单位登记管理局注册登记，由市金融局作为行业主管部门。2023年2月，研究院启动运营并加快推进各项工作，一是扎实搭建组织架构。研究院成立了第一届理事会并召开第一次理事会，组建了高端权威的学术委员团队，制定各项财务、人事、管理制度。二是明确研究院定位，立足高质量发展。研究院以金融科技、数字金融、数字经济为主要方向，助力深圳建设全球金融科技中心。三是聚焦福田需求，打造“金字招牌”。研究院预计至2027年，基本形成具有影响力的数字经济、数字金融、宏观经济研究品牌，定期向深圳市、福田区相关部门报送资政报告，初步构建粤港澳大湾区经济金融发展理论与时间的研究体系。

（二）议定事项完成情况

2023年，议定事项中完成情况良好，对于未完成部分工作，研究院反馈将于临时办学空间投入使用之后尽快开展。（详见表4）

表4：深圳香蜜湖国际金融科技研究院议定事项完成情况一览表

| 序号 | 议定事项 | 2023年完成情况 | 自协议签署之日起 累计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向福田区就社会经济发展重大事项以决策咨询报告或调研报告等形式提供决策参考每年不少于1项。 | 完成。3项 | 完成。累计完成3项 |
| 2 | 高水平论坛、学术会议和学术讲座，每年至少1场。 | 完成。2场 | 完成。2场 |
| 3 | 培养金融科技类研究生。每年培养规模80人，五年内达到在校生规模200人 | 有序推进。173人 | 有序推进。累计173人 |
| 4 | 为港、澳籍学生提供交流机会每年不低于20人次 | 完成。共40人（深港青年） | 完成。累计40人 |
| 5 | 高端培训（为政府和金融机构高端人才提供），每年不低于1场。 | 未完成。未完成原因：因场地装修暂未实现，下一步将结合福田需求举办。 |  |
| 6 | 高层次人才引进，5年内引进不低于10名。 | 未完成。未完成原因：引进高层次人才需要支付高额的薪酬，鉴于研究院目前经费有限，主要以兼职聘任的方式吸纳高水平专家参与课题研究，后续如经费允许，将引进全职高层次人才。 |  |
| 7 | 为福田区提供金融科技人才培训服务每年不低于100人次。 | 未完成。未完成原因：因场地装修暂未实现，下一步将结合福田需求补足。 |  |

五、调研座谈情况

为推动高等教育项目与城区高质量协同发展，区领导、我局多次与清华大学经济管理深圳研究院、深圳高等金融研究院、香港大学经管学院（深圳）、深圳香蜜湖国际金融科技研究院调研座谈。区院双方围绕高等教育资源如何延伸至福田区中小学校、香蜜湖新金融中心产业布局、福田经济金融发展等重点问题深入探讨，共同谋划合作新领域、新方向。

表5：相关调研座谈一览表

| 序号 | 调研时间 | 调研座谈项目 | 福田区参会人员/单位 | 相关内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.01.04 | 清华大学经济管理深圳研究院 | 区领导伟华同志、区教育局、香蜜湖建设事务中心 | 围绕高等教育资源如何延伸至福田中小学校、香蜜湖新金融中心产业布局等重点问题进行探讨。 |
| 2 | 2024.02.23 | 深圳高等金融研究院 | 区教育局、教科院、教师发展中心 | 就项目运营发展、创新拔尖人才培养、教师队伍建设、实践课程开拓等方面进行探讨交流。 |
| 3 | 2024.02.26 | 清华大学经济管理深圳研究院 | 区教育局、教科院、教师发展中心 | 就项目运营发展、创新拔尖人才培养、教师队伍建设、实践基地建设等方面进行探讨交流。 |
| 4 | 2024.02.26 | 深圳香蜜湖国际金融科技研究院 | 区教育局、教科院、教师发展中心 | 就项目运营发展、创新拔尖人才培养、教师队伍建设、实践基地建设等方面进行探讨交流。 |
| 5 | 2024.03.27 | 香港大学经管学院（深圳） | 区领导伟华同志、区委编办、区教育局、科创局、财政局、审计局、企服中心 | 召开香港大学经管学院（深圳）项目经费协调会。 |
| 6 | 2024.04.07 | 香港大学经管学院（深圳） | 区教育局、深圳国家高技术产业创新中心 | 开展香港大学经管学院（深圳）项目推进研究会。 |
| 7 | 2024.04.09 | 深圳高等金融研究院 | 区教育局、教科院 | 双方就“科学家来了”科学教育活动、在学校设立博士工作站点、建立拔尖创新人才培养基地达成了合作意向。 |
| 8 | 2024.04.10 | 清华大学经济管理深圳研究院 | 区教育局、教科院 | 双方就“科学家来了”科学教育活动、在学校设立博士工作站点、建立拔尖创新人才培养基地达成了合作意向。 |
| 9 | 2024.04.23 | 香港大学经管学院（深圳） | 区领导黄伟同志、伟华同志、区委区府办、区教育局、财政局 | 香港大学经管学院蔡洪滨一行来访，介绍项目成效及未来发展规划。 |
| 10 | 2024.05.17 | 清华大学经济管理深圳研究院 | 区领导黄伟同志、伟华同志、区金融服务和风险防控中心 | 清华大学经管学院白重恩院长一行来访，介绍项目成效及未来发展规划。 |
| 11 | 2024.05.18 | 清华大学经济管理深圳研究院 | 区领导伟华同志、区教育局 | 清华大学建校113周年，建院40周年活动。 |
| 12 | 2024.05.23 | 香港大学经管学院（深圳） | 区领导黄伟同志、区教育局 | 至香港大学经管学院深圳校区调研座谈。 |
| 13 | 2024.06.11 | 清华大学经济管理深圳研究院 | 区教育局 | 与研究院共同梳理需协调解决相关事项。 |
| 14 | 2024.06.13 | 香港大学经管学院（深圳） | 区发展研究中心、区教育局 | 前往香港大学经管学院深圳校区座谈，沟通协调研究项目相关事项。 |
| 15 | 2024.06.20 | 清华大学经济管理深圳研究院 | 区教育局、清华X-lab | 探讨招商引资、孵化合作相关事项 |
| 16 | 2024.06.25 | 深圳高等金融研究院 | 区领导黄伟同志、伟华同志、区教育局、住建局 | 高等金融研究院熊伟院长一行来访，介绍项目发展情况。 |
| 17 | 2024.06.27 | 深圳香蜜湖国际金融科技研究院 | 区教育局、中国银行福田支行 | 就研究院《共管协议》条款进行沟通。 |
| 18 | 2024.09.12 | 清华大学经济管理深圳研究院 | 区领导黄伟同志、伟华同志、区委组织部、区委区府办、区教育局、财政局、投促局、金融服务和风险防控中心 | 区领导一行前往研究院座谈，共商福田区金融经济发展。 |
| 19 | 2024.10.17 | 深圳香蜜湖国际金融科技研究院 | 区教育局 | 研究院石锦建院长一行至区教育局座谈，介绍项目展情况。 |
| 20 | 2024.10.21 | 深圳香蜜湖国际金融科技研究院 | 区教育局、教科院 | 区教科院与研究院对接，共同探讨包括“名家来了”“博士工作站”“联办赛事”“教练培养”等方面的合作事项。 |
| 21 | 2024.10.22 | 清华大学经济管理深圳研究院 | 区教育局、教科院 | 至研究院座谈，就拔尖创新人才培养相关事项进行探讨交流。 |
| 22 | 2024.10.22 | 深圳高等金融研究院 | 区教育局、教科院 | 至研究院座谈，就拔尖创新人才培养相关事项进行探讨交流。 |
| 23 | 2024.10.29 | 香港大学经管学院（深圳） | 区教育局、教科院 | 至研究院座谈共同探讨贯通式拔尖创新人才培养项目，经管学院助理院长张炜教授提出了商学院与基础教育合作的新思路。 |

通过与4个高等教育项目调研座谈，我局一是建立高效沟通机制，加强了区委组织部、区发改局、科工局、人力资源局、金融服务和风险防控中心、投促局、发展研究中心等职能部门与研究院的沟通交流，充分发挥研究院在金融领域高层次人才集聚的优势及高端创新智库功能作用，助力推动福田社会经济发展。二是加强了高等教育与基础教育的链接，区教育局与4所研究院就拔尖创新人才培养相关事项进行探讨交流，进一步推动高等教育与福田基础教育合作，探索贯通式拔尖创新人才培养通道，探索拓展更多适合中小学生的活动与课程。

六、下一步工作计划

为加快推动高等教育合作项目发展，充分发挥研究院行业影响力和平台作用，我局一是将持续提高服务意识和服务质量，落实《合作协议》精神，协助项目单位在福田开展高端人才培养、国际学术交流、科研创新等工作。二是会同区相关职能部门加强与研究院沟通，积极探索合作空间，充分挖掘研究院在人才培养、招商引资、产融结合、金融科技前瞻研究等方面潜力，形成金融科技产业资源集聚，推动破解我区金融发展难题，助力福田打造国际金融中心。

附件：1.清华大学经济管理深圳研究院2023年度工作总结

2.深圳高等金融研究院2023年工作总结

3.香港大学经济及工商管理学院深圳校区2023年度

工作报告

4.深圳香蜜湖国际金融科技研究院2023年工作总结

福田区教育局

2024年11月1日